## MTZ-HU F1
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Falta de un sistema centralizado para gestionar al personal y sus accesos. | Administrar el registro del personal en el sistema TekMess. | Permitir crear, editar, eliminar y consultar empleados de forma segura. | Jefe Logística/Operación | Gestión integral y coordinación del módulo de empleados. | Equipo Completo | 28 | 27/04/2026 | Alta | Por Hacer | Validación exitosa de todos los flujos de nivel 1 integrados. | Historia Épica que agrupa los flujos de nivel 1 del RF-01. | RF-01: Gestionar Empleado (Épica)
REQ001-1 | Ingreso de datos erróneos al crear o actualizar empleados. | Verificar que los datos del empleado cumplan las reglas de integridad. | Validar que cédula, correo y rol sean correctos antes de guardarlos en BD. | Sistema (Proceso Interno) | 1. Verificar 10 dígitos numéricos en cédula. 2. Validar formato de correo. 3. Validar rol. | Danna Andrade | 4 | 15/04/2026 | Alta | Por Hacer | Comprobar que el sistema retorne error si la cédula no tiene exactamente 10 dígitos. | Proceso interno reutilizado por "Crear" y "Editar". | RF-01.05: Validar Datos del Empleado
REQ001-2 | Retraso en la asignación de accesos a nuevos empleados. | Generar automáticamente el nombre de usuario y contraseña inicial. | Proveer acceso inmediato a un empleado recién registrado en TekMess. | Sistema (Proceso Interno) | 1. Generar usuario basado en datos. 2. Generar clave temporal. 3. Cifrar y guardar. | Ariel Llumiquinga | 4 | 16/04/2026 | Alta | Por Hacer | Validar que se active en la BD el indicador de primer acceso obligatorio. | Proceso invocado exclusivamente al crear un empleado. | RF-01.06: Generar Credenciales
REQ001-3 | Necesidad de ingresar nuevos trabajadores a la plataforma operativa. | Registrar un nuevo empleado en el sistema TekMess. | Dar acceso oficial al sistema a nuevo personal operativo. | Jefe Logística/Operación | 1. Ingresar datos. 2. Verificar cédula única. 3. Llamar a validación y credenciales. | Danna Andrade | 6 | 17/04/2026 | Alta | Por Hacer | Verificar que el sistema bloquee el registro si la cédula ya se encuentra en la base de datos. | Integra los procesos de validación y generación de credenciales. | RF-01.01: Crear empleado
REQ001-4 | Dificultad para visualizar rápidamente todo el personal activo. | Visualizar el listado completo del personal registrado en el sistema. | Facilitar la selección de empleados para su posterior edición o eliminación. | Jefe Logística/Operación | 1. Consultar base de datos. 2. Presentar tabla UI con cédula, nombre, rol y correo. | Ariel Llumiquinga | 5 | 21/04/2026 | Media | Por Hacer | Comprobar que la tabla se organiza adecuadamente por los campos solicitados. | Es el punto de partida visual para las operaciones de Editar y Eliminar. | RF-01.04: Consultar Empleados
REQ001-5 | Cambios en la información institucional o roles del personal. | Actualizar los datos de un empleado ya registrado. | Mantener la información y niveles de acceso correctos en el sistema. | Jefe Logística/Operación | 1. Seleccionar desde el listado. 2. Modificar nombres, correo o rol. 3. Validar y guardar. | David Pilaguano | 5 | 23/04/2026 | Media | Por Hacer | Verificar que el sistema localice el registro por cédula y persista los cambios exitosamente. | La cédula (identificador único) no puede ser modificada desde este módulo. | RF-01.02: Editar Empleado
REQ001-6 | Empleados inactivos mantienen acceso a la plataforma de seguridad. | Dar de baja a un empleado del sistema TekMess. | Revocar accesos garantizando la seguridad de la información corporativa. | Jefe Logística/Operación | 1. Solicitar confirmación visual. 2. Eliminar registro de la base de datos PostgreSQL. | David Pilaguano | 4 | 27/04/2026 | Alta | Por Hacer | Validar que el empleado eliminado ya no pueda autenticarse mediante inicio de sesión. | La eliminación es permanente, los datos de actividad histórica permanecen para reportes. | RF-01.03: Eliminar Empleado
REQ002 | Riesgos de intrusión y falta de control de accesos al aplicativo. | Gestionar el acceso seguro al sistema TekMess mediante credenciales. | Controlar ingresos, intentos fallidos y gestión de contraseñas de forma segura. | Usuario (Todos) | Administración global del módulo de autenticación simple. | Equipo Completo | 24 | 05/08/2026 | Alta | Por Hacer | Validación exitosa de los flujos de inicio, cambio y recuperación de claves. | Historia Épica que agrupa los flujos del RF-02V2. | RF-02V2: Administrar Sistema (Épica)
REQ002-1 | Se requiere verificar internamente si las credenciales son auténticas. | Verificar la autenticidad de las credenciales de un usuario. | Comparar la contraseña ingresada con la almacenada de forma segura mediante cifrado. | Sistema (Proceso Interno) | 1. Buscar registro. 2. Verificar estado de cuenta ACTIVO. 3. Comparar usando bcrypt. | Danna Andrade | 5 | 29/04/2026 | Alta | Por Hacer | Comprobar que retorne negativo si la cuenta está inactiva o bloqueada en la BD. | Proceso interno sin interfaz de usuario propia. | RF-02.04: Validar Credenciales
REQ002-2 | Controlar quién entra a TekMess y con qué rol específico. | Autenticarse en el sistema mediante nombre de usuario y contraseña. | Iniciar sesión segura, controlar bloqueos y redirigir al panel según el rol. | Usuario (Todos) | 1. Ingresar datos. 2. Validar credenciales (RF-02.04). 3. Activar timer de 120 min. | Danna Andrade | 7 | 05/01/2026 | Alta | Por Hacer | Verificar bloqueo de cuenta al tercer intento fallido y cierre automático por inactividad. | En el primer acceso obliga a redirigir al cambio de contraseña antes de usar el sistema. | RF-02.01: Iniciar Sesión
REQ002-3 | Las credenciales genéricas de primer acceso son un riesgo de seguridad. | Actualizar la contraseña actual por una nueva. | Cumplir con la política de seguridad definida por el sistema. | Usuario (Todos) | 1. Ingresar clave actual y nueva. 2. Validar políticas de seguridad. 3. Guardar cifrada. | David Pilaguano | 6 | 05/05/2026 | Alta | Por Hacer | Verificar mínimo 8 caracteres (1 mayúscula, 1 minúscula, 2 números, 1 especial). | Proceso obligatorio al primer inicio de sesión. | RF-02.02: Cambiar Contraseña
REQ002-4 | Empleados olvidan sus credenciales, generando carga de soporte en TI. | Restablecer contraseña mediante verificación de correo y usuario. | Permitir al usuario recuperar su acceso de forma autónoma. | Usuario (Todos) | 1. Ingresar correo y usuario. 2. Verificar coincidencia. 3. Redirigir a cambiar contraseña. | Ariel Llumiquinga | 6 | 05/08/2026 | Alta | Por Hacer | Asegurar que los mensajes de error sean genéricos para no revelar si el usuario existe. | La verificación es directa, sin uso de tokens externos ni enlaces por correo en la V2. | RF-02.03: Recuperar Contraseña
REQ003 | Falta de visibilidad gerencial sobre la operación y seguridad del aplicativo. | Proveer reportes analíticos sobre la gestión de personal y los accesos. | Consolidar datos operativos y de seguridad para evaluación gerencial. | Jefe Logística/Operación, Supervisor | Gestión global y maquetación del módulo de reportes analíticos. | Equipo Completo | 16 | 20/05/2026 | Media | Por Hacer | Validar la correcta generación, filtrado y consulta de reportes en PDF. | Historia Épica que agrupa los flujos del RF-03V2. | RF-03V2: Generar Reporte Analítico (Épica)
REQ003-1 | Dificultad para auditar decisiones en rangos de tiempo definidos. | Solicitar la generación de un reporte analítico para un período definido. | Construir y almacenar reportes sobre empleados gestionados y accesos fallidos. | Jefe Logística/Operación, Supervisor | 1. Ingresar fechas. 2. Consultar data de RF-01 y RF-02V2. 3. Consolidar, guardar y exportar a PDF. | David Pilaguano | 8 | 14/05/2026 | Media | Por Hacer | Comprobar que si la fecha de fin es anterior a la de inicio se muestre un error de validación. | El Supervisor solo visualizará los datos correspondientes a sus guardias a cargo. | RF-03V2.01: Generar Reporte
REQ003-2 | Falta de seguimiento sobre reportes extraídos en el pasado. | Consultar el historial de reportes analíticos previamente generados. | Visualizar el detalle histórico, filtrar por fechas y agregar anotaciones. | Jefe Logística/Operación, Supervisor | 1. Listar reportes. 2. Filtrar por fechas/rol. 3. Habilitar campo de anotaciones y exportación PDF. | Ariel Llumiquinga | 8 | 20/05/2026 | Media | Por Hacer | Validar que al omitir el rango de fechas, se retorne el historial completo según el rol. | Los datos base del reporte no pueden ser modificados, solo se permiten anotaciones adicionales. | RF-03V2.02: Consultar Historial

## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | RF-01: Gestionar Empleado (Épica) | Jefe Logística/Operación | Administrar el registro del personal en el sistema TekMess. | Permitir crear, editar, eliminar y consultar empleados de forma segura. | Historia Épica que agrupa los flujos de nivel 1 del RF-01. | Alta | Por Hacer
REQ001-1 | RF-01.05: Validar Datos del Empleado | Sistema (Proceso Interno) | Verificar que los datos del empleado cumplan las reglas de integridad. | Validar que cédula, correo y rol sean correctos antes de guardarlos en BD. | Proceso interno reutilizado por "Crear" y "Editar". | Alta | Por Hacer
REQ001-2 | RF-01.06: Generar Credenciales | Sistema (Proceso Interno) | Generar automáticamente el nombre de usuario y contraseña inicial. | Proveer acceso inmediato a un empleado recién registrado en TekMess. | Proceso invocado exclusivamente al crear un empleado. | Alta | Por Hacer
REQ001-3 | RF-01.01: Crear empleado | Jefe Logística/Operación | Registrar un nuevo empleado en el sistema TekMess. | Dar acceso oficial al sistema a nuevo personal operativo. | Integra los procesos de validación y generación de credenciales. | Alta | Por Hacer
REQ001-4 | RF-01.04: Consultar Empleados | Jefe Logística/Operación | Visualizar el listado completo del personal registrado en el sistema. | Facilitar la selección de empleados para su posterior edición o eliminación. | Es el punto de partida visual para las operaciones de Editar y Eliminar. | Media | Por Hacer
REQ001-5 | RF-01.02: Editar Empleado | Jefe Logística/Operación | Actualizar los datos de un empleado ya registrado. | Mantener la información y niveles de acceso correctos en el sistema. | La cédula (identificador único) no puede ser modificada desde este módulo. | Media | Por Hacer
REQ001-6 | RF-01.03: Eliminar Empleado | Jefe Logística/Operación | Dar de baja a un empleado del sistema TekMess. | Revocar accesos garantizando la seguridad de la información corporativa. | La eliminación es permanente, los datos de actividad histórica permanecen para reportes. | Alta | Por Hacer
REQ002 | RF-02V2: Administrar Sistema (Épica) | Usuario (Todos) | Gestionar el acceso seguro al sistema TekMess mediante credenciales. | Controlar ingresos, intentos fallidos y gestión de contraseñas de forma segura. | Historia Épica que agrupa los flujos del RF-02V2. | Alta | Por Hacer
REQ002-1 | RF-02.04: Validar Credenciales | Sistema (Proceso Interno) | Verificar la autenticidad de las credenciales de un usuario. | Comparar la contraseña ingresada con la almacenada de forma segura mediante cifrado. | Proceso interno sin interfaz de usuario propia. | Alta | Por Hacer
REQ002-2 | RF-02.01: Iniciar Sesión | Usuario (Todos) | Autenticarse en el sistema mediante nombre de usuario y contraseña. | Iniciar sesión segura, controlar bloqueos y redirigir al panel según el rol. | En el primer acceso obliga a redirigir al cambio de contraseña antes de usar el sistema. | Alta | Por Hacer
REQ002-3 | RF-02.02: Cambiar Contraseña | Usuario (Todos) | Actualizar la contraseña actual por una nueva. | Cumplir con la política de seguridad definida por el sistema. | Proceso obligatorio al primer inicio de sesión. | Alta | Por Hacer
REQ002-4 | RF-02.03: Recuperar Contraseña | Usuario (Todos) | Restablecer contraseña mediante verificación de correo y usuario. | Permitir al usuario recuperar su acceso de forma autónoma. | La verificación es directa, sin uso de tokens externos ni enlaces por correo en la V2. | Alta | Por Hacer
REQ003 | RF-03V2: Generar Reporte Analítico (Épica) | Jefe Logística/Operación, Supervisor | Proveer reportes analíticos sobre la gestión de personal y los accesos. | Consolidar datos operativos y de seguridad para evaluación gerencial. | Historia Épica que agrupa los flujos del RF-03V2. | Media | Por Hacer
REQ003-1 | RF-03V2.01: Generar Reporte | Jefe Logística/Operación, Supervisor | Solicitar la generación de un reporte analítico para un período definido. | Construir y almacenar reportes sobre empleados gestionados y accesos fallidos. | El Supervisor solo visualizará los datos correspondientes a sus guardias a cargo. | Media | Por Hacer
REQ003-2 | RF-03V2.02: Consultar Historial | Jefe Logística/Operación, Supervisor | Consultar el historial de reportes analíticos previamente generados. | Visualizar el detalle histórico, filtrar por fechas y agregar anotaciones. | Los datos base del reporte no pueden ser modificados, solo se permiten anotaciones adicionales. | Media | Por Hacer

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status | HORAS
REQ001 | RF-01: Gestionar Empleado (Épica) | Jefe Logística/Operación | Administrar el registro del personal en el sistema TekMess. | Permitir crear, editar, eliminar y consultar empleados de forma segura. | Equipo Completo | Historia Épica que agrupa los flujos de nivel 1 del RF-01. | Alta | Por Hacer | 28
REQ001-1 | RF-01.05: Validar Datos del Empleado | Sistema (Proceso Interno) | Verificar que los datos del empleado cumplan las reglas de integridad. | Validar que cédula, correo y rol sean correctos antes de guardarlos en BD. | Danna Andrade | Proceso interno reutilizado por "Crear" y "Editar". | Alta | Por Hacer | 4
REQ001-2 | RF-01.06: Generar Credenciales | Sistema (Proceso Interno) | Generar automáticamente el nombre de usuario y contraseña inicial. | Proveer acceso inmediato a un empleado recién registrado en TekMess. | Ariel Llumiquinga | Proceso invocado exclusivamente al crear un empleado. | Alta | Por Hacer | 4
REQ001-3 | RF-01.01: Crear empleado | Jefe Logística/Operación | Registrar un nuevo empleado en el sistema TekMess. | Dar acceso oficial al sistema a nuevo personal operativo. | Danna Andrade | Integra los procesos de validación y generación de credenciales. | Alta | Por Hacer | 6
REQ001-4 | RF-01.04: Consultar Empleados | Jefe Logística/Operación | Visualizar el listado completo del personal registrado en el sistema. | Facilitar la selección de empleados para su posterior edición o eliminación. | Ariel Llumiquinga | Es el punto de partida visual para las operaciones de Editar y Eliminar. | Media | Por Hacer | 5
REQ001-5 | RF-01.02: Editar Empleado | Jefe Logística/Operación | Actualizar los datos de un empleado ya registrado. | Mantener la información y niveles de acceso correctos en el sistema. | David Pilaguano | La cédula (identificador único) no puede ser modificada desde este módulo. | Media | Por Hacer | 5
REQ001-6 | RF-01.03: Eliminar Empleado | Jefe Logística/Operación | Dar de baja a un empleado del sistema TekMess. | Revocar accesos garantizando la seguridad de la información corporativa. | David Pilaguano | La eliminación es permanente, los datos de actividad histórica permanecen para reportes. | Alta | Por Hacer | 4

## sprint1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Así podré... | Encargado | Notas | Prioridad | Status | HORAS
REQ002 | RF-02V2: Administrar Sistema (Épica) | Usuario (Todos) | Gestionar el acceso seguro al sistema TekMess mediante credenciales. | Controlar ingresos, intentos fallidos y gestión de contraseñas de forma segura. | Equipo Completo | Historia Épica que agrupa los flujos del RF-02V2. | Alta | Por Hacer | 24
REQ002-1 | RF-02.04: Validar Credenciales | Sistema (Proceso Interno) | Verificar la autenticidad de las credenciales de un usuario. | Comparar la contraseña ingresada con la almacenada de forma segura mediante cifrado. | Danna Andrade | Proceso interno sin interfaz de usuario propia. | Alta | Por Hacer | 5
REQ002-2 | RF-02.01: Iniciar Sesión | Usuario (Todos) | Autenticarse en el sistema mediante nombre de usuario y contraseña. | Iniciar sesión segura, controlar bloqueos y redirigir al panel según el rol. | Danna Andrade | En el primer acceso obliga a redirigir al cambio de contraseña antes de usar el sistema. | Alta | Por Hacer | 7
REQ002-3 | RF-02.02: Cambiar Contraseña | Usuario (Todos) | Actualizar la contraseña actual por una nueva. | Cumplir con la política de seguridad definida por el sistema. | David Pilaguano | Proceso obligatorio al primer inicio de sesión. | Alta | Por Hacer | 6
REQ002-4 | RF-02.03: Recuperar Contraseña | Usuario (Todos) | Restablecer contraseña mediante verificación de correo y usuario. | Permitir al usuario recuperar su acceso de forma autónoma. | Ariel Llumiquinga | La verificación es directa, sin uso de tokens externos ni enlaces por correo en la V2. | Alta | Por Hacer | 6
REQ003 | RF-03V2: Generar Reporte Analítico (Épica) | Jefe Logística/Operación, Supervisor | Proveer reportes analíticos sobre la gestión de personal y los accesos. | Consolidar datos operativos y de seguridad para evaluación gerencial. | Equipo Completo | Historia Épica que agrupa los flujos del RF-03V2. | Media | Por Hacer | 16
REQ003-1 | RF-03V2.01: Generar Reporte | Jefe Logística/Operación, Supervisor | Solicitar la generación de un reporte analítico para un período definido. | Construir y almacenar reportes sobre empleados gestionados y accesos fallidos. | David Pilaguano | El Supervisor solo visualizará los datos correspondientes a sus guardias a cargo. | Media | Por Hacer | 8
REQ003-2 | RF-03V2.02: Consultar Historial | Jefe Logística/Operación, Supervisor | Consultar el historial de reportes analíticos previamente generados. | Visualizar el detalle histórico, filtrar por fechas y agregar anotaciones. | Ariel Llumiquinga | Los datos base del reporte no pueden ser modificados, solo se permiten anotaciones adicionales. | Media | Por Hacer | 8