## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Falta de un registro centralizado del personal y de generación de credenciales de acceso para TekMess. | El aplicativo deberá permitir al Jefe de Logística/Operación registrar nuevos empleados ingresando cédula, nombres, rol y correo institucional, validando los datos y generando automáticamente sus credenciales de acceso. | Para contar con un registro confiable del personal operativo y asegurar que cada empleado disponga de credenciales propias para autenticarse en el sistema. | Jefe Logística/Operación | Implementando un formulario de registro de empleados con campos de cédula, nombres, rol y correo institucional, el cual validará que la cédula tenga 10 dígitos, que el correo tenga formato institucional y que la cédula no esté duplicada, generando al guardar el nombre de usuario y una contraseña temporal de primer acceso. | Danna Andrade | 4 | 2026-02-20 | Alta | En Proceso | El Jefe de Logística/Operación ingresará los datos de un nuevo empleado. Si la cédula no tiene 10 dígitos, el rol no es válido o el correo no tiene formato institucional, el sistema mostrará el mensaje de error correspondiente y no creará el registro. Si la cédula ya existe, mostrará "La cédula ingresada ya se encuentra registrada en el sistema." Si todos los datos son correctos, el sistema creará el empleado y mostrará el usuario y contraseña generados, marcando el primer acceso como obligatorio. | 0 | Registro de empleados y generación de credenciales
REQ002 | No existe una vista que permita al Jefe de Logística/Operación visualizar el listado completo del personal registrado. | El aplicativo deberá permitir al Jefe de Logística/Operación consultar el listado completo de empleados registrados en el sistema, mostrando cédula, nombre, rol y correo de cada uno. | Para tener una visión general y actualizada del personal operativo y poder seleccionar empleados para edición o eliminación. | Jefe Logística/Operación | Implementando una tabla de listado de empleados que consulta la base de datos y presenta cédula, nombre, rol y correo de cada registro, sirviendo como punto de partida para las opciones de editar y eliminar. | David Pilaguano | 2 | 2026-02-20 | Media | En Proceso | El Jefe de Logística/Operación accederá al módulo de gestión de empleados y presionará "Listar Personal". El sistema deberá mostrar una tabla con todos los empleados registrados (cédula, nombre, rol, correo). Si no existen empleados registrados, la tabla se mostrará vacía sin generar error. | 0 | Listado de personal registrado
REQ003 | Los datos de un empleado (nombres, correo o rol) pueden cambiar y no existe una forma de actualizarlos en el sistema. | El aplicativo deberá permitir al Jefe de Logística/Operación editar los datos de un empleado existente (nombres, correo institucional o rol), validando la información antes de guardar los cambios. | Para mantener actualizada la información del personal y asegurar que los roles y datos de contacto reflejen la situación real de cada empleado. | Jefe Logística/Operación | Implementando, desde el listado de personal, una opción "Actualizar" que abra los datos del empleado seleccionado en un formulario editable, valide los nuevos valores de nombres, correo y rol, y guarde los cambios localizando el registro por su cédula, la cual no podrá modificarse. | Ariel Llumiquinga | 3 | 2026-02-20 | Media | En Proceso | El Jefe de Logística/Operación seleccionará un empleado del listado y modificará su nombre, correo o rol. Si el correo no tiene formato institucional o el rol no es válido, el sistema mostrará el mensaje de error correspondiente y no guardará los cambios. Si los datos son válidos, el sistema actualizará el registro y mostrará el listado de empleados actualizado. | 0 | Edición de datos del empleado
REQ004 | No existe un mecanismo para dar de baja a empleados que dejan de formar parte de la operación. | El aplicativo deberá permitir al Jefe de Logística/Operación eliminar a un empleado del sistema, solicitando confirmación previa antes de eliminar el registro de forma permanente. | Para mantener el listado de personal actualizado y evitar que ex-empleados conserven acceso al sistema. | Jefe Logística/Operación | Implementando, desde el listado de personal, un botón "Dar de baja" que muestre un cuadro de confirmación con el nombre y la cédula del empleado seleccionado, y que al confirmarse elimine el registro de la base de datos e invalide cualquier sesión activa de dicho empleado. | Danna Andrade | 2 | 2026-02-20 | Media | En Proceso | El Jefe de Logística/Operación seleccionará un empleado y presionará "Dar de baja". El sistema mostrará un cuadro de confirmación con el nombre y cédula del empleado. Si el actor cancela, no se realizará ningún cambio. Si confirma, el sistema eliminará el registro, mostrará el listado actualizado sin dicho empleado e invalidará su sesión si la tenía activa. | 0 | Eliminación de empleados
REQ005 | Cualquier persona podría acceder a las funcionalidades de TekMess si no existe un mecanismo de autenticación por usuario y rol. | El aplicativo deberá permitir a cualquier usuario (Guardia, Supervisor, Centralista, Jefe Logística/Operación) iniciar sesión mediante nombre de usuario y contraseña, controlando los intentos fallidos y presentando la interfaz correspondiente a su rol. | Para garantizar que solo el personal autorizado acceda a TekMess y que cada usuario visualice únicamente las funciones permitidas según su rol. | Usuario (Guardia, Supervisor, Centralista, Jefe Logística/Operación) | Implementando una ventana de inicio de sesión que solicite usuario y contraseña, valide las credenciales contra la base de datos, bloquee la cuenta tras 3 intentos fallidos consecutivos, redirija al cambio de contraseña obligatorio en el primer acceso e inicie una sesión con expiración por 120 minutos de inactividad. | David Pilaguano | 4 | 2026-02-23 | Alta | En Proceso | El usuario ingresará al sistema mediante un usuario y contraseña previamente creados. Si el usuario ingresa erróneamente su nombre o contraseña, debe volver a intentarlo y a su vez se visualizará un mensaje que dirá "Usuario o contraseña incorrectos". Después de 3 intentos de inicio de sesión consecutivos fallidos, se bloqueará el ingreso de credenciales y se mostrará "Cuenta bloqueada. Contacte al administrador del sistema." Si las credenciales son correctas y es el primer acceso, el sistema redirigirá obligatoriamente al cambio de contraseña antes de continuar. | 0 | Inicio de sesión por rol
REQ006 | Las credenciales generadas automáticamente para el primer acceso no deben permanecer como contraseña definitiva del usuario. | El aplicativo deberá permitir a un usuario autenticado, o redirigido obligatoriamente en su primer acceso, cambiar su contraseña actual por una nueva que cumpla con la política de seguridad establecida. | Para garantizar que cada usuario establezca una contraseña personal y segura, evitando el uso prolongado de la contraseña temporal generada por el sistema. | Usuario (Guardia, Supervisor, Centralista, Jefe Logística/Operación) | Implementando un formulario de cambio de contraseña que solicite la contraseña actual, la nueva contraseña y su confirmación, validando que la contraseña actual sea correcta, que la nueva cumpla con mínimo 8 caracteres (1 mayúscula, 1 minúscula, 2 números y 1 carácter especial), que no sea igual a la anterior, y actualizando el indicador de primer acceso una vez guardada. | Ariel Llumiquinga | 3 | 2026-02-23 | Alta | En Proceso | El usuario ingresará su contraseña actual, una nueva contraseña y su confirmación. Si la confirmación no coincide con la nueva contraseña, el sistema mostrará "Las contraseñas no coinciden." Si la contraseña actual es incorrecta, mostrará "La contraseña actual no es correcta." Si la nueva contraseña no cumple la política de seguridad o es igual a la actual, mostrará el mensaje correspondiente. Si todo es correcto, el sistema actualizará la contraseña y mostrará "Contraseña actualizada exitosamente." | 0 | Cambio de contraseña
REQ007 | Un usuario que olvida su contraseña no tiene forma de recuperar el acceso a TekMess sin intervención del Jefe de Logística/Operación. | El aplicativo deberá permitir a un usuario que olvidó su contraseña restablecerla ingresando su correo electrónico y nombre de usuario registrados, sin emplear tokens externos ni códigos OTP. | Para que el usuario pueda recuperar el acceso al sistema de forma autónoma cuando olvide su contraseña, sin requerir intervención manual del administrador. | Usuario (Guardia, Supervisor, Centralista, Jefe Logística/Operación) | Implementando, desde la pantalla de inicio de sesión, la opción "¿Olvidó su contraseña?" que solicite correo electrónico y nombre de usuario, verifique que ambos coincidan con un registro existente y, de ser así, habilite el formulario para ingresar y confirmar una nueva contraseña conforme a la política de seguridad. | Danna Andrade | 3 | 2026-02-23 | Media | En Proceso | El usuario seleccionará "¿Olvidó su contraseña?" e ingresará su correo y nombre de usuario. Si los datos no corresponden a un usuario registrado o el correo no coincide, el sistema mostrará el mensaje genérico "Los datos ingresados no corresponden a un usuario registrado." sin indicar cuál campo es incorrecto. Si los datos son correctos, el sistema mostrará el formulario de nueva contraseña; al confirmarla conforme a la política de seguridad, mostrará "Contraseña restablecida exitosamente." y redirigirá al inicio de sesión. | 0 | Recuperación de contraseña
REQ008 | La Jefatura y los Supervisores no cuentan con reportes consolidados sobre la gestión de empleados y los accesos fallidos al sistema. | El aplicativo deberá permitir al Jefe de Logística/Operación o al Supervisor generar un reporte analítico para un período definido, consolidando los datos de empleados gestionados y los accesos fallidos registrados, con opción de exportarlo en PDF. | Para contar con información consolidada que permita auditar la gestión de personal y los intentos de acceso fallidos, apoyando la toma de decisiones gerenciales. | Jefe Logística/Operación, Supervisor | Implementando un módulo de "Reportes" donde el actor ingrese una fecha de inicio y una fecha de fin, el sistema valide el rango, consulte el total de empleados creados, editados y eliminados, así como el total de accesos fallidos del período, construya y almacene el reporte, y permita visualizarlo o exportarlo en PDF, restringiendo al Supervisor a los datos de sus guardias asignados. | David Pilaguano | 4 | 2026-02-25 | Alta | En Proceso | El actor seleccionará un rango de fechas y presionará "Generar". Si la fecha de fin es anterior o igual a la fecha de inicio, el sistema mostrará "El período de consulta no es válido." Si no existen datos para el período, mostrará "No existen datos registrados para el período seleccionado." sin generar el reporte. Si existen datos, el sistema mostrará el reporte con los totales de empleados gestionados, editados y accesos fallidos, permitiendo exportarlo en PDF. Un Supervisor solo deberá visualizar datos de sus guardias asignados. | 0 | Generación de reporte analítico
REQ009 | Los reportes analíticos generados previamente no pueden ser consultados nuevamente ni filtrados por fecha desde una vista de historial. | El aplicativo deberá permitir al Jefe de Logística/Operación o al Supervisor consultar el historial de reportes analíticos generados previamente, filtrando opcionalmente por rango de fechas y permitiendo agregar anotaciones o exportar cada reporte en PDF. | Para acceder nuevamente a reportes generados con anterioridad, dar seguimiento a la información histórica y complementar los reportes con observaciones sin alterar los datos base. | Jefe Logística/Operación, Supervisor | Implementando una vista de "Historial de Reportes" que permita filtrar opcionalmente por rango de fechas, liste los reportes disponibles según el rol del actor (el Supervisor solo ve los de sus guardias), permita abrir el detalle de un reporte para agregar anotaciones o exportarlo en PDF, sin permitir modificar los datos base. | Ariel Llumiquinga | 3 | 2026-02-25 | Media | En Proceso | El actor accederá a "Consultar Historial de Reportes" e ingresará opcionalmente un rango de fechas. Si la fecha de fin es anterior o igual a la fecha de inicio, el sistema mostrará "El período de consulta no es válido." Si no existen reportes para el período, mostrará "No se encontraron reportes para el período seleccionado." Si existen, el sistema mostrará el listado filtrado según el rol; al seleccionar un reporte, mostrará su detalle, permitiendo agregar anotaciones o exportarlo en PDF sin modificar los datos base. | 0 | Consulta de historial de reportes
.
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ004 |  | Jefe Logística/Operación |  | En Proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 2 |  | Media |  | Danna Andrade
| QUE | El aplicativo deberá permitir al Jefe de Logística/Operación eliminar a un empleado del sistema, solicitando confirmación previa antes de eliminar el registro de forma permanente. |  | PARA QUE | Para mantener el listado de personal actualizado y evitar que ex-empleados conserven acceso al sistema. |  | COMO | Implementando, desde el listado de personal, un botón "Dar de baja" que muestre un cuadro de confirmación con el nombre y la cédula del empleado seleccionado, y que al confirmarse elimine el registro de la base de datos e invalide cualquier sesión activa de dicho empleado.
| NOMBRE HISTORIA |  | Eliminación de empleados
| PRUEBA |  | El Jefe de Logística/Operación seleccionará un empleado y presionará "Dar de baja". El sistema mostrará un cuadro de confirmación con el nombre y cédula del empleado. Si el actor cancela, no se realizará ningún cambio. Si confirma, el sistema eliminará el registro, mostrará el listado actualizado sin dicho empleado e invalidará su sesión si la tenía activa. |  |  | COMENTARIOS | 0