## Backlog
| Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Registro de empleados y generación de credenciales | Jefe Logística/Operación | El aplicativo deberá permitir al Jefe de Logística/Operación registrar nuevos empleados ingresando cédula, nombres, rol y correo institucional, validando los datos y generando automáticamente sus credenciales de acceso. | Para contar con un registro confiable del personal operativo y asegurar que cada empleado disponga de credenciales propias para autenticarse en el sistema. |  | Alta | En Proceso
REQ002 | Listado de personal registrado | Jefe Logística/Operación | El aplicativo deberá permitir al Jefe de Logística/Operación consultar el listado completo de empleados registrados en el sistema, mostrando cédula, nombre, rol y correo de cada uno. | Para tener una visión general y actualizada del personal operativo y poder seleccionar empleados para edición o eliminación. |  | Media | En Proceso
REQ003 | Edición de datos del empleado | Jefe Logística/Operación | El aplicativo deberá permitir al Jefe de Logística/Operación editar los datos de un empleado existente (nombres, correo institucional o rol), validando la información antes de guardar los cambios. | Para mantener actualizada la información del personal y asegurar que los roles y datos de contacto reflejen la situación real de cada empleado. |  | Media | En Proceso
REQ004 | Eliminación de empleados | Jefe Logística/Operación | El aplicativo deberá permitir al Jefe de Logística/Operación eliminar a un empleado del sistema, solicitando confirmación previa antes de eliminar el registro de forma permanente. | Para mantener el listado de personal actualizado y evitar que ex-empleados conserven acceso al sistema. |  | Media | Pendiente
REQ005 | Inicio de sesión por rol | Usuario (Guardia, Supervisor, Centralista, Jefe Logística/Operación) | El aplicativo deberá permitir a cualquier usuario (Guardia, Supervisor, Centralista, Jefe Logística/Operación) iniciar sesión mediante nombre de usuario y contraseña, controlando los intentos fallidos y presentando la interfaz correspondiente a su rol. | Para garantizar que solo el personal autorizado acceda a TekMess y que cada usuario visualice únicamente las funciones permitidas según su rol. |  | Alta | Pendiente
REQ006 | Cambio de contraseña | Usuario (Guardia, Supervisor, Centralista, Jefe Logística/Operación) | El aplicativo deberá permitir a un usuario autenticado, o redirigido obligatoriamente en su primer acceso, cambiar su contraseña actual por una nueva que cumpla con la política de seguridad establecida. | Para garantizar que cada usuario establezca una contraseña personal y segura, evitando el uso prolongado de la contraseña temporal generada por el sistema. |  | Alta | Pendiente
REQ007 | Recuperación de contraseña | Usuario (Guardia, Supervisor, Centralista, Jefe Logística/Operación) | El aplicativo deberá permitir a un usuario que olvidó su contraseña restablecerla ingresando su correo electrónico y nombre de usuario registrados, sin emplear tokens externos ni códigos OTP. | Para que el usuario pueda recuperar el acceso al sistema de forma autónoma cuando olvide su contraseña, sin requerir intervención manual del administrador. |  | Media | Pendiente
REQ008 | Generación de reporte analítico | Jefe Logística/Operación, Supervisor | El aplicativo deberá permitir al Jefe de Logística/Operación o al Supervisor generar un reporte analítico para un período definido, consolidando los datos de empleados gestionados y los accesos fallidos registrados, con opción de exportarlo en PDF. | Para contar con información consolidada que permita auditar la gestión de personal y los intentos de acceso fallidos, apoyando la toma de decisiones gerenciales. |  | Alta | Pendiente
REQ009 | Consulta de historial de reportes | Jefe Logística/Operación, Supervisor | El aplicativo deberá permitir al Jefe de Logística/Operación o al Supervisor consultar el historial de reportes analíticos generados previamente, filtrando opcionalmente por rango de fechas y permitiendo agregar anotaciones o exportar cada reporte en PDF. | Para acceder nuevamente a reportes generados con anterioridad, dar seguimiento a la información histórica y complementar los reportes con observaciones sin alterar los datos base. |  | Media | Pendiente

## Sprint0, Sprint 1 y Sprint 2
Sprint 0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Registro de empleados y generación de credenciales | Jefe Logística/Operación | El aplicativo deberá permitir al Jefe de Logística/Operación registrar nuevos empleados ingresando cédula, nombres, rol y correo institucional, validando los datos y generando automáticamente sus credenciales de acceso. | Para contar con un registro confiable del personal operativo y asegurar que cada empleado disponga de credenciales propias para autenticarse en el sistema. | Danna Andrade |  | Alta | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
REQ001-1 | Maqueteo del formulario de registro de empleado con campos de cédula, nombres, rol y correo institucional. |  |  |  | Danna Andrade |  |  | 1
REQ001-2 | Implementar la validación de datos del empleado (cédula de 10 dígitos, rol válido, correo institucional y cédula no duplicada). |  |  |  | David Pilaguano |  |  | 2
REQ001-3 | Implementar la generación automática de credenciales (usuario y contraseña temporal) y marcar el primer acceso como obligatorio. |  |  |  | Ariel Llumiquinga |  |  | 2
REQ002 | Listado de personal registrado | Jefe Logística/Operación | El aplicativo deberá permitir al Jefe de Logística/Operación consultar el listado completo de empleados registrados en el sistema, mostrando cédula, nombre, rol y correo de cada uno. | Para tener una visión general y actualizada del personal operativo y poder seleccionar empleados para edición o eliminación. | David Pilaguano |  | Media | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
REQ002-1 | Maqueteo de la tabla de listado de personal con columnas de cédula, nombre, rol y correo. |  |  |  | David Pilaguano |  |  | 1
REQ002-2 | Implementar la consulta a la base de datos para obtener todos los empleados registrados. |  |  |  | Ariel Llumiquinga |  |  | 1
REQ002-3 | Conectar el listado con las opciones de edición y eliminación de empleados. |  |  |  | Danna Andrade |  |  | 1
REQ003 | Edición de datos del empleado | Jefe Logística/Operación | El aplicativo deberá permitir al Jefe de Logística/Operación editar los datos de un empleado existente (nombres, correo institucional o rol), validando la información antes de guardar los cambios. | Para mantener actualizada la información del personal y asegurar que los roles y datos de contacto reflejen la situación real de cada empleado. | Ariel Llumiquinga |  | Media | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
REQ003-1 | Maqueteo del formulario de edición de empleado precargado con los datos del registro seleccionado. |  |  |  | Ariel Llumiquinga |  |  | 1
REQ003-2 | Implementar la validación de los nuevos datos (correo institucional y rol válido) antes de actualizar. |  |  |  | Danna Andrade |  |  | 2
REQ003-3 | Implementar la actualización del registro en la base de datos localizando al empleado por cédula. |  |  |  | David Pilaguano |  |  | 1
Sprint 1
REQ004 | Eliminación de empleados | Jefe Logística/Operación | El aplicativo deberá permitir al Jefe de Logística/Operación eliminar a un empleado del sistema, solicitando confirmación previa antes de eliminar el registro de forma permanente. | Para mantener el listado de personal actualizado y evitar que ex-empleados conserven acceso al sistema. | Danna Andrade |  | Media | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
REQ004-1 | Maqueteo del cuadro de confirmación de eliminación con nombre y cédula del empleado. |  |  |  | Danna Andrade |  |  | 1
REQ004-2 | Implementar la eliminación del registro del empleado en la base de datos. |  |  |  | Ariel Llumiquinga |  |  | 1
REQ004-3 | Implementar la invalidación de la sesión activa del empleado eliminado. |  |  |  | David Pilaguano |  |  | 1
REQ005 | Inicio de sesión por rol | Usuario (Guardia, Supervisor, Centralista, Jefe Logística/Operación) | El aplicativo deberá permitir a cualquier usuario (Guardia, Supervisor, Centralista, Jefe Logística/Operación) iniciar sesión mediante nombre de usuario y contraseña, controlando los intentos fallidos y presentando la interfaz correspondiente a su rol. | Para garantizar que solo el personal autorizado acceda a TekMess y que cada usuario visualice únicamente las funciones permitidas según su rol. | David Pilaguano |  | Alta | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
REQ005-1 | Maqueteo del formulario de inicio de sesión con campos de usuario y contraseña. |  |  |  | David Pilaguano |  |  | 1
REQ005-2 | Implementar la validación de credenciales contra la base de datos y el control de intentos fallidos con bloqueo de cuenta. |  |  |  | Danna Andrade |  |  | 2
REQ005-3 | Implementar la redirección al cambio de contraseña obligatorio en el primer acceso y el temporizador de sesión de 120 minutos. |  |  |  | Ariel Llumiquinga |  |  | 2
REQ006 | Cambio de contraseña | Usuario (Guardia, Supervisor, Centralista, Jefe Logística/Operación) | El aplicativo deberá permitir a un usuario autenticado, o redirigido obligatoriamente en su primer acceso, cambiar su contraseña actual por una nueva que cumpla con la política de seguridad establecida. | Para garantizar que cada usuario establezca una contraseña personal y segura, evitando el uso prolongado de la contraseña temporal generada por el sistema. | Ariel Llumiquinga |  | Alta | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
REQ006-1 | Maqueteo del formulario de cambio de contraseña con contraseña actual, nueva contraseña y confirmación. |  |  |  | Ariel Llumiquinga |  |  | 1
REQ006-2 | Implementar la validación de la contraseña actual y de la política de seguridad de la nueva contraseña. |  |  |  | Danna Andrade |  |  | 2
REQ006-3 | Implementar el cifrado y almacenamiento de la nueva contraseña y la actualización del indicador de primer acceso. |  |  |  | David Pilaguano |  |  | 1
Sprint 2
REQ007 | Recuperación de contraseña | Usuario (Guardia, Supervisor, Centralista, Jefe Logística/Operación) | El aplicativo deberá permitir a un usuario que olvidó su contraseña restablecerla ingresando su correo electrónico y nombre de usuario registrados, sin emplear tokens externos ni códigos OTP. | Para que el usuario pueda recuperar el acceso al sistema de forma autónoma cuando olvide su contraseña, sin requerir intervención manual del administrador. | Danna Andrade |  | Media | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
REQ007-1 | Maqueteo del formulario de recuperación de contraseña con correo y nombre de usuario. |  |  |  | Danna Andrade |  |  | 1
REQ007-2 | Implementar la verificación del usuario y correo registrados, mostrando un mensaje genérico en caso de error. |  |  |  | David Pilaguano |  |  | 1
REQ007-3 | Implementar el formulario de nueva contraseña y su almacenamiento mediante la validación de la política de seguridad. |  |  |  | Ariel Llumiquinga |  |  | 1
REQ008 | Generación de reporte analítico | Jefe Logística/Operación, Supervisor | El aplicativo deberá permitir al Jefe de Logística/Operación o al Supervisor generar un reporte analítico para un período definido, consolidando los datos de empleados gestionados y los accesos fallidos registrados, con opción de exportarlo en PDF. | Para contar con información consolidada que permita auditar la gestión de personal y los intentos de acceso fallidos, apoyando la toma de decisiones gerenciales. | David Pilaguano |  | Alta | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
REQ008-1 | Maqueteo del módulo de Reportes con selector de rango de fechas y botón Generar. |  |  |  | David Pilaguano |  |  | 1
REQ008-2 | Implementar la consulta de totales de empleados gestionados, editados y accesos fallidos para el período seleccionado. |  |  |  | Ariel Llumiquinga |  |  | 2
REQ008-3 | Implementar la construcción, almacenamiento y exportación en PDF del reporte, aplicando el filtro por rol del Supervisor. |  |  |  | Danna Andrade |  |  | 1
REQ009 | Consulta de historial de reportes | Jefe Logística/Operación, Supervisor | El aplicativo deberá permitir al Jefe de Logística/Operación o al Supervisor consultar el historial de reportes analíticos generados previamente, filtrando opcionalmente por rango de fechas y permitiendo agregar anotaciones o exportar cada reporte en PDF. | Para acceder nuevamente a reportes generados con anterioridad, dar seguimiento a la información histórica y complementar los reportes con observaciones sin alterar los datos base. | Ariel Llumiquinga |  | Media | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
REQ009-1 | Maqueteo de la vista de historial de reportes con filtro opcional por rango de fechas. |  |  |  | Ariel Llumiquinga |  |  | 1
REQ009-2 | Implementar la consulta del historial de reportes aplicando el filtro de acceso por rol. |  |  |  | Danna Andrade |  |  | 1
REQ009-3 | Implementar la visualización del detalle de un reporte, el registro de anotaciones y la exportación en PDF. |  |  |  | David Pilaguano |  |  | 1