## KANBAN
Tablero KANBAN v3 ©️ |  | Tarjetas con | 8 | líneas |  | 43 tareas asignadas a |  |  |  |  | Con criticidad |  |  |  | Con inicio desde | 2022-01-01 |  |  |  | Con el texto |  |  |  | Con un retraso > | días |  |  | Con una duración > | días
1 | POR HACER (0 de 43) |  | ^ | 2 | EN PROGRESO (34 de 43) |  |  | ^ | 3 | EN ESPERA (0 de 43) |  | ^ | 4 | COMPLETADO (9 de 43) |  |  | ^ | 5 | ARCHIVADO (0 de 43) |  | ^ | 6 | POR HACER (0 de 43) |  | ^ | 7 | EN PROGRESO (0 de 43) |  | ^ | 8 | (0 de 43) | ^ | 9 | (0 de 43) | ^ | 10 | (0 de 43) | ^
[5 empty] | Tarea 43: | TC03.02.03 Consultar Historial | #VALUE! | [6 empty] | Tarea 9: | REQ-009 Consulta de historial de reportes | #VALUE!
[5 empty] | Descripción: | Consultar Historial - Error por fechas inválidas o falta de reportes. | #VALUE! | [6 empty] | Descripción: | Consultar el historial de reportes con filtro de fechas y anotaciones. | #VALUE!
[5 empty] | Inicio: | 2026-07-19 | #VALUE! | [6 empty] | Inicio: | 2026-07-01 | #VALUE!
[5 empty] | Previsto: | 2026-07-20 | #VALUE! | [6 empty] | Previsto: | 2026-07-05 | #VALUE!
[5 empty] | Final: | 2026-07-20 | #VALUE! | [6 empty] | Final: | 2026-07-05 | #VALUE!
[5 empty] | Duración: | 2 días | #VALUE! | [6 empty] | Duración: | 5 días | #VALUE!
[5 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE! | [6 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[5 empty] | Asignado: | Ariel Llumiquinga | [7 empty] | Asignado: | Ariel Llumiquinga
[7 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE!
[5 empty] | Tarea 42: | TC03.02.02 Consultar Historial | #VALUE! | [6 empty] | Tarea 8: | REQ-008 Generación de reporte analítico | #VALUE!
[5 empty] | Descripción: | Consultar Historial - Éxito sin rango de fechas. | #VALUE! | [6 empty] | Descripción: | Generar reporte analítico de empleados y accesos fallidos, exportable en PDF. | #VALUE!
[5 empty] | Inicio: | 2026-07-18 | #VALUE! | [6 empty] | Inicio: | 2026-06-15 | #VALUE!
[5 empty] | Previsto: | 2026-07-18 | #VALUE! | [6 empty] | Previsto: | 2026-06-30 | #VALUE!
[5 empty] | Final: | 2026-07-18 | #VALUE! | [6 empty] | Final: | 2026-06-30 | #VALUE!
[5 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE! | [6 empty] | Duración: | 16 días | #VALUE!
[5 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE! | [6 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[5 empty] | Asignado: | Ariel Llumiquinga | [7 empty] | Asignado: | David Pilaguano
[7 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE!
[5 empty] | Tarea 41: | TC03.02.01 Consultar Historial | #VALUE! | [6 empty] | Tarea 7: | REQ-007 Recuperación de contraseña | #VALUE!
[5 empty] | Descripción: | Consultar Historial - Éxito con rango de fechas. | #VALUE! | [6 empty] | Descripción: | Recuperar la contraseña verificando correo y nombre de usuario. | #VALUE!
[5 empty] | Inicio: | 2026-07-17 | #VALUE! | [6 empty] | Inicio: | 2026-06-11 | #VALUE!
[5 empty] | Previsto: | 2026-07-17 | #VALUE! | [6 empty] | Previsto: | 2026-06-14 | #VALUE!
[5 empty] | Final: | 2026-07-17 | #VALUE! | [6 empty] | Final: | 2026-06-14 | #VALUE!
[5 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE! | [6 empty] | Duración: | 4 días | #VALUE!
[5 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE! | [6 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[5 empty] | Asignado: | Ariel Llumiquinga | [7 empty] | Asignado: | Danna Andrade
[7 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE!
[5 empty] | Tarea 40: | TC03.01.04 Generar Reporte | #VALUE! | [6 empty] | Tarea 6: | REQ-006 Cambio de contraseña | #VALUE!
[5 empty] | Descripción: | Generar Reporte - Error por falta de datos en el periodo. | #VALUE! | [6 empty] | Descripción: | Cambiar la contraseña validando la política de seguridad establecida. | #VALUE!
[5 empty] | Inicio: | 2026-07-19 | #VALUE! | [6 empty] | Inicio: | 2026-06-07 | #VALUE!
[5 empty] | Previsto: | 2026-07-20 | #VALUE! | [6 empty] | Previsto: | 2026-06-10 | #VALUE!
[5 empty] | Final: | 2026-07-20 | #VALUE! | [6 empty] | Final: | 2026-06-10 | #VALUE!
[5 empty] | Duración: | 2 días | #VALUE! | [6 empty] | Duración: | 4 días | #VALUE!
[5 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE! | [6 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[5 empty] | Asignado: | David Pilaguano | [7 empty] | Asignado: | Ariel Llumiquinga
[7 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE!
[5 empty] | Tarea 39: | TC03.01.03 Generar Reporte | #VALUE! | [6 empty] | Tarea 5: | REQ-005 Inicio de sesión por rol | #VALUE!
[5 empty] | Descripción: | Generar Reporte - Error por rango de fechas inválido. | #VALUE! | [6 empty] | Descripción: | Autenticar usuarios por rol y bloquear la cuenta tras 3 intentos fallidos. | #VALUE!
[5 empty] | Inicio: | 2026-07-18 | #VALUE! | [6 empty] | Inicio: | 2026-06-02 | #VALUE!
[5 empty] | Previsto: | 2026-07-18 | #VALUE! | [6 empty] | Previsto: | 2026-06-06 | #VALUE!
[5 empty] | Final: | 2026-07-18 | #VALUE! | [6 empty] | Final: | 2026-06-06 | #VALUE!
[5 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE! | [6 empty] | Duración: | 5 días | #VALUE!
[5 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE! | [6 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[5 empty] | Asignado: | David Pilaguano | [7 empty] | Asignado: | David Pilaguano
[7 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE!
[5 empty] | Tarea 38: | TC03.01.02 Generar Reporte | #VALUE! | [6 empty] | Tarea 4: | REQ-004 Eliminación de empleados | #VALUE!
[5 empty] | Descripción: | Generar Reporte - Éxito al consolidar datos (Supervisor - solo sus guardias). | #VALUE! | [6 empty] | Descripción: | Dar de baja a un empleado con confirmación previa e invalidar su sesión activa. | #VALUE!
[5 empty] | Inicio: | 2026-07-17 | #VALUE! | [6 empty] | Inicio: | 2026-05-29 | #VALUE!
[5 empty] | Previsto: | 2026-07-17 | #VALUE! | [6 empty] | Previsto: | 2026-06-01 | #VALUE!
[5 empty] | Final: | 2026-07-17 | #VALUE! | [6 empty] | Final: | 2026-06-01 | #VALUE!
[5 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE! | [6 empty] | Duración: | 4 días | #VALUE!
[5 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE! | [6 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[5 empty] | Asignado: | David Pilaguano | [7 empty] | Asignado: | Danna Andrade
[7 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE!
[5 empty] | Tarea 37: | TC03.01.01 Generar Reporte | #VALUE! | [6 empty] | Tarea 3: | REQ-003 Edición de datos del empleado | #VALUE!
[5 empty] | Descripción: | Generar Reporte - Éxito al consolidar datos (Jefe Logística - todos). | #VALUE! | [6 empty] | Descripción: | Editar nombres, correo y rol de un empleado existente. | #VALUE!
[5 empty] | Inicio: | 2026-07-16 | #VALUE! | [6 empty] | Inicio: | 2026-05-24 | #VALUE!
[5 empty] | Previsto: | 2026-07-16 | #VALUE! | [6 empty] | Previsto: | 2026-05-28 | #VALUE!
[5 empty] | Final: | 2026-07-16 | #VALUE! | [6 empty] | Final: | 2026-05-28 | #VALUE!
[5 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE! | [6 empty] | Duración: | 5 días | #VALUE!
[5 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE! | [6 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[5 empty] | Asignado: | David Pilaguano | [7 empty] | Asignado: | Ariel Llumiquinga
[7 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE!
[5 empty] | Tarea 36: | TC02.04.02 Validar Credenciales | #VALUE! | [6 empty] | Tarea 2: | REQ-002 Listado de personal registrado | #VALUE!
[5 empty] | Descripción: | Validar Credenciales - Error por cuenta inactiva o contraseña incorrecta. | #VALUE! | [6 empty] | Descripción: | Listar empleados registrados mostrando cédula, nombre, rol y correo. | #VALUE!
[5 empty] | Inicio: | 2026-07-15 | #VALUE! | [6 empty] | Inicio: | 2026-05-20 | #VALUE!
[5 empty] | Previsto: | 2026-07-15 | #VALUE! | [6 empty] | Previsto: | 2026-05-23 | #VALUE!
[5 empty] | Final: | 2026-07-15 | #VALUE! | [6 empty] | Final: | 2026-05-23 | #VALUE!
[5 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE! | [6 empty] | Duración: | 4 días | #VALUE!
[5 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE! | [6 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[5 empty] | Asignado: | David Pilaguano | [7 empty] | Asignado: | David Pilaguano
[7 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE!
[5 empty] | Tarea 35: | TC02.04.01 Validar Credenciales | #VALUE! | [6 empty] | Tarea 1: | REQ-001 Registro de empleados y generación de credenciales | #VALUE!
[5 empty] | Descripción: | Validar Credenciales - Éxito con cuenta ACTIVA y hash correcto. | #VALUE! | [6 empty] | Descripción: | Registrar empleados validando cédula, correo institucional y rol, y generar credenciales automáticas. | #VALUE!
[5 empty] | Inicio: | 2026-07-14 | #VALUE! | [6 empty] | Inicio: | 2026-05-14 | #VALUE!
[5 empty] | Previsto: | 2026-07-14 | #VALUE! | [6 empty] | Previsto: | 2026-05-19 | #VALUE!
[5 empty] | Final: | 2026-07-14 | #VALUE! | [6 empty] | Final: | 2026-05-19 | #VALUE!
[5 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE! | [6 empty] | Duración: | 6 días | #VALUE!
[5 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE! | [6 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[5 empty] | Asignado: | David Pilaguano | [7 empty] | Asignado: | Danna Andrade
#VALUE!
[5 empty] | Tarea 34: | TC02.03.03 Recuperar Contraseña | #VALUE!
[5 empty] | Descripción: | Recuperar Contraseña - Error porque cuenta se encuentra bloqueada. | #VALUE!
[5 empty] | Inicio: | 2026-07-20 | #VALUE!
[5 empty] | Previsto: | 2026-07-20 | #VALUE!
[5 empty] | Final: | 2026-07-20 | #VALUE!
[5 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[5 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[5 empty] | Asignado: | Danna Andrade
#VALUE!
[5 empty] | Tarea 33: | TC02.03.02 Recuperar Contraseña | #VALUE!
[5 empty] | Descripción: | Recuperar Contraseña - Error por usuario no registrado o correo que no coincide. | #VALUE!
[5 empty] | Inicio: | 2026-07-19 | #VALUE!
[5 empty] | Previsto: | 2026-07-19 | #VALUE!
[5 empty] | Final: | 2026-07-19 | #VALUE!
[5 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[5 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[5 empty] | Asignado: | Danna Andrade
#VALUE!
[5 empty] | Tarea 32: | TC02.03.01 Recuperar Contraseña | #VALUE!
[5 empty] | Descripción: | Recuperar Contraseña - Éxito al restablecer (coinciden correo y usuario). | #VALUE!
[5 empty] | Inicio: | 2026-07-18 | #VALUE!
[5 empty] | Previsto: | 2026-07-18 | #VALUE!
[5 empty] | Final: | 2026-07-18 | #VALUE!
[5 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[5 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[5 empty] | Asignado: | Danna Andrade
#VALUE!
[5 empty] | Tarea 31: | TC02.02.04 Cambiar Contraseña | #VALUE!
[5 empty] | Descripción: | Cambiar Contraseña - Error por contraseña actual incorrecta. | #VALUE!
[5 empty] | Inicio: | 2026-07-15 | #VALUE!
[5 empty] | Previsto: | 2026-07-16 | #VALUE!
[5 empty] | Final: | 2026-07-16 | #VALUE!
[5 empty] | Duración: | 2 días | #VALUE!
[5 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[5 empty] | Asignado: | Ariel Llumiquinga
#VALUE!
[5 empty] | Tarea 30: | TC02.02.03 Cambiar Contraseña | #VALUE!
[5 empty] | Descripción: | Cambiar Contraseña - Error por confirmación que no coincide. | #VALUE!
[5 empty] | Inicio: | 2026-07-14 | #VALUE!
[5 empty] | Previsto: | 2026-07-14 | #VALUE!
[5 empty] | Final: | 2026-07-14 | #VALUE!
[5 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[5 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[5 empty] | Asignado: | Ariel Llumiquinga
#VALUE!
[5 empty] | Tarea 29: | TC02.02.02 Cambiar Contraseña | #VALUE!
[5 empty] | Descripción: | Cambiar Contraseña - Error por nueva contraseña que no cumple políticas o es igual a la anterior. | #VALUE!
[5 empty] | Inicio: | 2026-07-12 | #VALUE!
[5 empty] | Previsto: | 2026-07-13 | #VALUE!
[5 empty] | Final: | 2026-07-13 | #VALUE!
[5 empty] | Duración: | 2 días | #VALUE!
[5 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[5 empty] | Asignado: | Ariel Llumiquinga
#VALUE!
[5 empty] | Tarea 28: | TC02.02.01 Cambiar Contraseña | #VALUE!
[5 empty] | Descripción: | Cambiar Contraseña - Éxito cumpliendo políticas de seguridad. | #VALUE!
[5 empty] | Inicio: | 2026-07-11 | #VALUE!
[5 empty] | Previsto: | 2026-07-11 | #VALUE!
[5 empty] | Final: | 2026-07-11 | #VALUE!
[5 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[5 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[5 empty] | Asignado: | Ariel Llumiquinga
#VALUE!
[5 empty] | Tarea 27: | TC02.01.05 Iniciar Sesión | #VALUE!
[5 empty] | Descripción: | Iniciar Sesión - Error por cuenta bloqueada previamente. | #VALUE!
[5 empty] | Inicio: | 2026-07-13 | #VALUE!
[5 empty] | Previsto: | 2026-07-13 | #VALUE!
[5 empty] | Final: | 2026-07-13 | #VALUE!
[5 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[5 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[5 empty] | Asignado: | David Pilaguano
#VALUE!
[5 empty] | Tarea 26: | TC02.01.04 Iniciar Sesión | #VALUE!
[5 empty] | Descripción: | Iniciar Sesión - Bloqueo de cuenta al 3er intento fallido. | #VALUE!
[5 empty] | Inicio: | 2026-07-12 | #VALUE!
[5 empty] | Previsto: | 2026-07-12 | #VALUE!
[5 empty] | Final: | 2026-07-12 | #VALUE!
[5 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[5 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[5 empty] | Asignado: | David Pilaguano
#VALUE!
[5 empty] | Tarea 25: | TC02.01.03 Iniciar Sesión | #VALUE!
[5 empty] | Descripción: | Iniciar Sesión - Error por credenciales incorrectas (incremento de contador). | #VALUE!
[5 empty] | Inicio: | 2026-07-11 | #VALUE!
[5 empty] | Previsto: | 2026-07-11 | #VALUE!
[5 empty] | Final: | 2026-07-11 | #VALUE!
[5 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[5 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[5 empty] | Asignado: | David Pilaguano
#VALUE!
[5 empty] | Tarea 24: | TC02.01.02 Iniciar Sesión | #VALUE!
[5 empty] | Descripción: | Iniciar Sesión - Éxito en primer acceso (redirección a cambio de contraseña). | #VALUE!
[5 empty] | Inicio: | 2026-07-10 | #VALUE!
[5 empty] | Previsto: | 2026-07-10 | #VALUE!
[5 empty] | Final: | 2026-07-10 | #VALUE!
[5 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[5 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[5 empty] | Asignado: | David Pilaguano
#VALUE!
[5 empty] | Tarea 23: | TC02.01.01 Iniciar Sesión | #VALUE!
[5 empty] | Descripción: | Iniciar Sesión - Éxito normal y temporizador de sesión. | #VALUE!
[5 empty] | Inicio: | 2026-07-09 | #VALUE!
[5 empty] | Previsto: | 2026-07-09 | #VALUE!
[5 empty] | Final: | 2026-07-09 | #VALUE!
[5 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[5 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[5 empty] | Asignado: | David Pilaguano
#VALUE!
[5 empty] | Tarea 22: | TC01.06.02 Generar credenciales | #VALUE!
[5 empty] | Descripción: | Generar credenciales - Manejo de colisión en nombre de usuario generado. | #VALUE!
[5 empty] | Inicio: | 2026-07-17 | #VALUE!
[5 empty] | Previsto: | 2026-07-17 | #VALUE!
[5 empty] | Final: | 2026-07-17 | #VALUE!
[5 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[5 empty] | Retraso: | 0 días

## Datos
Estados | Criticidad | Tarea | Descripción | Inicio | Previsto | Final | Duración | Retraso | Asignado | KANBAN
COMPLETADO | URGENTE | REQ-001 Registro de empleados y generación de credenciales | Registrar empleados validando cédula, correo institucional y rol, y generar credenciales automáticas. | 2026-05-14 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 6 días | 0 días | Danna Andrade | Tarea 1
COMPLETADO | IMPORTANTE | REQ-002 Listado de personal registrado | Listar empleados registrados mostrando cédula, nombre, rol y correo. | 2026-05-20 | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 4 días | 0 días | David Pilaguano | Tarea 2
COMPLETADO | IMPORTANTE | REQ-003 Edición de datos del empleado | Editar nombres, correo y rol de un empleado existente. | 2026-05-24 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 5 días | 0 días | Ariel Llumiquinga | Tarea 3
COMPLETADO | IMPORTANTE | REQ-004 Eliminación de empleados | Dar de baja a un empleado con confirmación previa e invalidar su sesión activa. | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 4 días | 0 días | Danna Andrade | Tarea 4
COMPLETADO | URGENTE | REQ-005 Inicio de sesión por rol | Autenticar usuarios por rol y bloquear la cuenta tras 3 intentos fallidos. | 2026-06-02 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 5 días | 0 días | David Pilaguano | Tarea 5
COMPLETADO | URGENTE | REQ-006 Cambio de contraseña | Cambiar la contraseña validando la política de seguridad establecida. | 2026-06-07 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 4 días | 0 días | Ariel Llumiquinga | Tarea 6
COMPLETADO | IMPORTANTE | REQ-007 Recuperación de contraseña | Recuperar la contraseña verificando correo y nombre de usuario. | 2026-06-11 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 4 días | 0 días | Danna Andrade | Tarea 7
COMPLETADO | URGENTE | REQ-008 Generación de reporte analítico | Generar reporte analítico de empleados y accesos fallidos, exportable en PDF. | 2026-06-15 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 16 días | 0 días | David Pilaguano | Tarea 8
COMPLETADO | IMPORTANTE | REQ-009 Consulta de historial de reportes | Consultar el historial de reportes con filtro de fechas y anotaciones. | 2026-07-01 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 5 días | 0 días | Ariel Llumiquinga | Tarea 9
EN PROGRESO | NORMAL | TC01.01.01 Crear empleado | Crear empleado - Éxito con datos válidos (incluye generación de credenciales). | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 días | 0 días | Danna Andrade | Tarea 10
EN PROGRESO | NORMAL | TC01.01.02 Crear empleado | Crear empleado - Error al registrar con cédula ya existente. | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 1 días | 0 días | Danna Andrade | Tarea 11
EN PROGRESO | NORMAL | TC01.01.03 Crear empleado | Crear empleado - Error por datos de empleado no válidos (cédula, correo o rol). | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1 días | 0 días |  | Tarea 12
EN PROGRESO | NORMAL | TC01.02.01 Editar empleado | Editar empleado - Éxito al actualizar nombres, correo o rol. | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 días | 0 días | Ariel Llumiquinga | Tarea 13
EN PROGRESO | NORMAL | TC01.02.02 Editar empleado | Editar empleado - Error por empleado no encontrado (cédula inexistente). | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 2 días | 0 días | Ariel Llumiquinga | Tarea 14
EN PROGRESO | NORMAL | TC01.03.01 Eliminar empleado | Eliminar empleado - Éxito al dar de baja un empleado. | 2026-07-11 | 2026-07-11 | 2026-07-11 | 1 días | 0 días | Danna Andrade | Tarea 15
EN PROGRESO | NORMAL | TC01.03.02 Eliminar empleado | Eliminar empleado - Error por empleado no encontrado. | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 1 días | 0 días | Danna Andrade | Tarea 16
EN PROGRESO | NORMAL | TC01.04.01 Consultar empleados | Consultar empleados - Éxito al listar el personal registrado. | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 días | 0 días | David Pilaguano | Tarea 17
EN PROGRESO | NORMAL | TC01.05.01 Validar datos | Validar datos - Éxito (cédula 10 dígitos, rol válido, correo institucional). | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1 días | 0 días | Danna Andrade | Tarea 18
EN PROGRESO | NORMAL | TC01.05.02 Validar datos | Validar datos - Error por formato de cédula inválido. | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 días | 0 días | Danna Andrade | Tarea 19
EN PROGRESO | NORMAL | TC01.05.03 Validar datos | Validar datos - Error por rol no válido o correo no institucional. | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 días | 0 días | Danna Andrade | Tarea 20
EN PROGRESO | NORMAL | TC01.06.01 Generar credenciales | Generar credenciales - Éxito en generación y cifrado inicial. | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 días | 0 días | Danna Andrade | Tarea 21
EN PROGRESO | NORMAL | TC01.06.02 Generar credenciales | Generar credenciales - Manejo de colisión en nombre de usuario generado. | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 1 días | 0 días | Danna Andrade | Tarea 22
EN PROGRESO | NORMAL | TC02.01.01 Iniciar Sesión | Iniciar Sesión - Éxito normal y temporizador de sesión. | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 1 días | 0 días | David Pilaguano | Tarea 23
EN PROGRESO | NORMAL | TC02.01.02 Iniciar Sesión | Iniciar Sesión - Éxito en primer acceso (redirección a cambio de contraseña). | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1 días | 0 días | David Pilaguano | Tarea 24
EN PROGRESO | NORMAL | TC02.01.03 Iniciar Sesión | Iniciar Sesión - Error por credenciales incorrectas (incremento de contador). | 2026-07-11 | 2026-07-11 | 2026-07-11 | 1 días | 0 días | David Pilaguano | Tarea 25
EN PROGRESO | NORMAL | TC02.01.04 Iniciar Sesión | Iniciar Sesión - Bloqueo de cuenta al 3er intento fallido. | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 1 días | 0 días | David Pilaguano | Tarea 26
EN PROGRESO | NORMAL | TC02.01.05 Iniciar Sesión | Iniciar Sesión - Error por cuenta bloqueada previamente. | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1 días | 0 días | David Pilaguano | Tarea 27
EN PROGRESO | NORMAL | TC02.02.01 Cambiar Contraseña | Cambiar Contraseña - Éxito cumpliendo políticas de seguridad. | 2026-07-11 | 2026-07-11 | 2026-07-11 | 1 días | 0 días | Ariel Llumiquinga | Tarea 28
EN PROGRESO | NORMAL | TC02.02.02 Cambiar Contraseña | Cambiar Contraseña - Error por nueva contraseña que no cumple políticas o es igual a la anterior. | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2 días | 0 días | Ariel Llumiquinga | Tarea 29
EN PROGRESO | NORMAL | TC02.02.03 Cambiar Contraseña | Cambiar Contraseña - Error por confirmación que no coincide. | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 días | 0 días | Ariel Llumiquinga | Tarea 30
EN PROGRESO | NORMAL | TC02.02.04 Cambiar Contraseña | Cambiar Contraseña - Error por contraseña actual incorrecta. | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2 días | 0 días | Ariel Llumiquinga | Tarea 31
EN PROGRESO | NORMAL | TC02.03.01 Recuperar Contraseña | Recuperar Contraseña - Éxito al restablecer (coinciden correo y usuario). | 2026-07-18 | 2026-07-18 | 2026-07-18 | 1 días | 0 días | Danna Andrade | Tarea 32
EN PROGRESO | NORMAL | TC02.03.02 Recuperar Contraseña | Recuperar Contraseña - Error por usuario no registrado o correo que no coincide. | 2026-07-19 | 2026-07-19 | 2026-07-19 | 1 días | 0 días | Danna Andrade | Tarea 33
EN PROGRESO | NORMAL | TC02.03.03 Recuperar Contraseña | Recuperar Contraseña - Error porque cuenta se encuentra bloqueada. | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1 días | 0 días | Danna Andrade | Tarea 34
EN PROGRESO | NORMAL | TC02.04.01 Validar Credenciales | Validar Credenciales - Éxito con cuenta ACTIVA y hash correcto. | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 días | 0 días | David Pilaguano | Tarea 35
EN PROGRESO | NORMAL | TC02.04.02 Validar Credenciales | Validar Credenciales - Error por cuenta inactiva o contraseña incorrecta. | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 días | 0 días | David Pilaguano | Tarea 36
EN PROGRESO | NORMAL | TC03.01.01 Generar Reporte | Generar Reporte - Éxito al consolidar datos (Jefe Logística - todos). | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 días | 0 días | David Pilaguano | Tarea 37
EN PROGRESO | NORMAL | TC03.01.02 Generar Reporte | Generar Reporte - Éxito al consolidar datos (Supervisor - solo sus guardias). | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 1 días | 0 días | David Pilaguano | Tarea 38
EN PROGRESO | NORMAL | TC03.01.03 Generar Reporte | Generar Reporte - Error por rango de fechas inválido. | 2026-07-18 | 2026-07-18 | 2026-07-18 | 1 días | 0 días | David Pilaguano | Tarea 39
EN PROGRESO | NORMAL | TC03.01.04 Generar Reporte | Generar Reporte - Error por falta de datos en el periodo. | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2 días | 0 días | David Pilaguano | Tarea 40
EN PROGRESO | NORMAL | TC03.02.01 Consultar Historial | Consultar Historial - Éxito con rango de fechas. | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 1 días | 0 días | Ariel Llumiquinga | Tarea 41
EN PROGRESO | NORMAL | TC03.02.02 Consultar Historial | Consultar Historial - Éxito sin rango de fechas. | 2026-07-18 | 2026-07-18 | 2026-07-18 | 1 días | 0 días | Ariel Llumiquinga | Tarea 42
EN PROGRESO | NORMAL | TC03.02.03 Consultar Historial | Consultar Historial - Error por fechas inválidas o falta de reportes. | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2 días | 0 días | Ariel Llumiquinga | Tarea 43

## Configura
Tablero KANBAN v3 ©️ |  | Blog: | Tablero KANBAN ¦ #ExcelPedroWave
|  | YouTube: | Excel Pedro Wave - YouTube
Idioma |  | COPYRIGHT: | CC BY-NC-SA 4.0
Español
AVISO: Es preciso traducir Estados y Criticidad
Estados | Criticidad |  | Miembros del equipo | Orden en tarjetas | #
POR HACER | URGENTE |  | Danna Andrade | Tarea | 1
EN PROGRESO | IMPORTANTE |  | David Pilaguano | Descripción | 2
EN ESPERA | NORMAL |  | Ariel Llumiquinga | Inicio | 3
COMPLETADO |  |  |  | Previsto | 4
ARCHIVADO |  |  |  | Final | 5
POR HACER |  |  |  | Duración | 6
EN PROGRESO |  |  |  | Retraso | 7
|  |  |  | Asignado | 8
|  |  |  | AVISO: | á
Cambiar números del 2 al 8
Estado final |  |  |  | No duplicar los números
EN ESPERA
Nombre archivo en Excel para la Web
Tablero Kanban - PW3.xlsx

## Tareas (hidden)
Tarea | #Estados | #Criticidad | Filtro | C | H | M | R | W | AB | AG | AL | AQ | AV | Celda | Kanban
Tarea 1 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | R-78 | [6 empty] | R-78 | R78:R85
Tarea 2 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-69 | [6 empty] | R-69 | R69:R76
Tarea 3 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-60 | [6 empty] | R-60 | R60:R67
Tarea 4 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-51 | [6 empty] | R-51 | R51:R58
Tarea 5 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | R-42 | [6 empty] | R-42 | R42:R49
Tarea 6 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | R-33 | [6 empty] | R-33 | R33:R40
Tarea 7 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-24 | [6 empty] | R-24 | R24:R31
Tarea 8 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | R-15 | [6 empty] | R-15 | R15:R22
Tarea 9 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-6 | [6 empty] | R-6 | R6:R13
Tarea 10 | 2 | 3 | 1
Tarea 11 | 2 | 3 | 1
Tarea 12 | 2 | 3 | 1
Tarea 13 | 2 | 3 | 1
Tarea 14 | 2 | 3 | 1
Tarea 15 | 2 | 3 | 1
Tarea 16 | 2 | 3 | 1
Tarea 17 | 2 | 3 | 1
Tarea 18 | 2 | 3 | 1
Tarea 19 | 2 | 3 | 1
Tarea 20 | 2 | 3 | 1
Tarea 21 | 2 | 3 | 1
Tarea 22 | 2 | 3 | 1 |  | H-195 | [8 empty] | H-195 | H195:H202
Tarea 23 | 2 | 3 | 1 |  | H-186 | [8 empty] | H-186 | H186:H193
Tarea 24 | 2 | 3 | 1 |  | H-177 | [8 empty] | H-177 | H177:H184
Tarea 25 | 2 | 3 | 1 |  | H-168 | [8 empty] | H-168 | H168:H175
Tarea 26 | 2 | 3 | 1 |  | H-159 | [8 empty] | H-159 | H159:H166
Tarea 27 | 2 | 3 | 1 |  | H-150 | [8 empty] | H-150 | H150:H157
Tarea 28 | 2 | 3 | 1 |  | H-141 | [8 empty] | H-141 | H141:H148
Tarea 29 | 2 | 3 | 1 |  | H-132 | [8 empty] | H-132 | H132:H139
Tarea 30 | 2 | 3 | 1 |  | H-123 | [8 empty] | H-123 | H123:H130
Tarea 31 | 2 | 3 | 1 |  | H-114 | [8 empty] | H-114 | H114:H121
Tarea 32 | 2 | 3 | 1 |  | H-105 | [8 empty] | H-105 | H105:H112
Tarea 33 | 2 | 3 | 1 |  | H-96 | [8 empty] | H-96 | H96:H103
Tarea 34 | 2 | 3 | 1 |  | H-87 | [8 empty] | H-87 | H87:H94
Tarea 35 | 2 | 3 | 1 |  | H-78 | [8 empty] | H-78 | H78:H85
Tarea 36 | 2 | 3 | 1 |  | H-69 | [8 empty] | H-69 | H69:H76
Tarea 37 | 2 | 3 | 1 |  | H-60 | [8 empty] | H-60 | H60:H67
Tarea 38 | 2 | 3 | 1 |  | H-51 | [8 empty] | H-51 | H51:H58
Tarea 39 | 2 | 3 | 1 |  | H-42 | [8 empty] | H-42 | H42:H49
Tarea 40 | 2 | 3 | 1 |  | H-33 | [8 empty] | H-33 | H33:H40
Tarea 41 | 2 | 3 | 1 |  | H-24 | [8 empty] | H-24 | H24:H31
Tarea 42 | 2 | 3 | 1 |  | H-15 | [8 empty] | H-15 | H15:H22
Tarea 43 | 2 | 3 | 1 |  | H-6 | [8 empty] | H-6 | H6:H13
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0

## Formulas (hidden)
1 | POR HACER | ^ | 2 | EN PROGRESO |  |  | ^ | 3 | EN ESPERA | ^ | 4 | COMPLETADO |  |  | ^ | 5 | ARCHIVADO | ^ | 6 | POR HACER | ^ | 7 | EN PROGRESO | ^ | 8 |  | ^ | 9 |  | ^ | 10 |  | ^
| 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 1 |  |  | 1 | 43 | 1 | 3-1 |  | 1 |  | 2 | 1 | 9 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 | 43 | 2 | 3-2 |  | 1 |  | 3 | 1 | 9 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 | 43 | 3 | 3-3 |  | 1 |  | 4 | 1 | 9 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 | 43 | 4 | 3-4 |  | 1 |  | 5 | 1 | 9 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 | 43 | 5 | 3-5 |  | 1 |  | 6 | 1 | 9 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 | 43 | 6 | 3-6 |  | 1 |  | 7 | 1 | 9 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 | 43 | 7 | 3-7 |  | 1 |  | 8 | 1 | 9 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 | 43 | 8 | 3-8 |  | 1 |  | 9 | 1 | 9 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 10 | 1 | 43 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 | 9 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 11 | 2 | 42 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 2 | 8 | 1 | 1-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 12 | 2 | 42 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 2 | 8 | 2 | 1-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 13 | 2 | 42 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 2 | 8 | 3 | 1-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 14 | 2 | 42 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 2 | 8 | 4 | 1-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 15 | 2 | 42 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 2 | 8 | 5 | 1-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 16 | 2 | 42 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 2 | 8 | 6 | 1-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 17 | 2 | 42 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 2 | 8 | 7 | 1-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 18 | 2 | 42 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 2 | 8 | 8 | 1-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 19 | 2 | 42 | 0 |  |  | 1 |  |  | 2 | 8 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 20 | 3 | 41 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 3 | 7 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 21 | 3 | 41 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 3 | 7 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 22 | 3 | 41 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 3 | 7 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 23 | 3 | 41 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 3 | 7 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 24 | 3 | 41 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 3 | 7 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 25 | 3 | 41 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 3 | 7 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 26 | 3 | 41 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 3 | 7 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 27 | 3 | 41 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 3 | 7 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 28 | 3 | 41 | 0 |  |  | 1 |  |  | 3 | 7 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 29 | 4 | 40 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 4 | 6 | 1 | 1-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 30 | 4 | 40 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 4 | 6 | 2 | 1-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 31 | 4 | 40 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 4 | 6 | 3 | 1-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 32 | 4 | 40 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 4 | 6 | 4 | 1-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 33 | 4 | 40 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 4 | 6 | 5 | 1-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 34 | 4 | 40 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 4 | 6 | 6 | 1-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 35 | 4 | 40 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 4 | 6 | 7 | 1-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 36 | 4 | 40 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 4 | 6 | 8 | 1-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 37 | 4 | 40 | 0 |  |  | 1 |  |  | 4 | 6 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 38 | 5 | 39 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 5 | 5 | 1 | 1-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 39 | 5 | 39 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 5 | 5 | 2 | 1-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 40 | 5 | 39 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 5 | 5 | 3 | 1-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 41 | 5 | 39 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 5 | 5 | 4 | 1-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 42 | 5 | 39 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 5 | 5 | 5 | 1-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 43 | 5 | 39 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 5 | 5 | 6 | 1-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 | 39 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 5 | 5 | 7 | 1-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 | 39 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 5 | 5 | 8 | 1-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 | 39 | 0 |  |  | 1 |  |  | 5 | 5 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 6 | 38 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 6 | 4 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 6 | 38 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 6 | 4 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 6 | 38 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 6 | 4 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 6 | 38 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 6 | 4 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 6 | 38 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 6 | 4 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 6 | 38 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 6 | 4 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 6 | 38 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 6 | 4 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 6 | 38 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 6 | 4 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 6 | 38 | 0 |  |  | 1 |  |  | 6 | 4 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 | 37 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 7 | 3 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 | 37 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 7 | 3 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 | 37 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 7 | 3 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 | 37 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 7 | 3 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 | 37 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 7 | 3 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 | 37 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 7 | 3 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 | 37 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 7 | 3 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 | 37 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 7 | 3 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 | 37 | 0 |  |  | 1 |  |  | 7 | 3 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 8 | 36 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 8 | 2 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 8 | 36 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 8 | 2 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 8 | 36 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 8 | 2 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 8 | 36 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 8 | 2 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 8 | 36 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 8 | 2 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 8 | 36 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 8 | 2 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 8 | 36 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 8 | 2 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 8 | 36 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 8 | 2 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 8 | 36 | 0 |  |  | 1 |  |  | 8 | 2 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 9 | 35 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 9 | 1 | 1 | 1-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 9 | 35 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 9 | 1 | 2 | 1-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 9 | 35 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 9 | 1 | 3 | 1-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 9 | 35 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 9 | 1 | 4 | 1-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 9 | 35 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 9 | 1 | 5 | 1-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 9 | 35 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 9 | 1 | 6 | 1-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 9 | 35 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 9 | 1 | 7 | 1-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 9 | 35 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 9 | 1 | 8 | 1-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 9 | 35 | 0 |  |  | 1 |  |  | 9 | 1 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 10 | 34 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 10 | 34 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 10 | 34 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 10 | 34 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 10 | 34 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 10 | 34 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 10 | 34 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 10 | 34 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 10 | 34 | 0 |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 | 33 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 | 33 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 | 33 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 | 33 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 | 33 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 | 33 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 | 33 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 | 33 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 | 33 | 0 |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 12 | 32 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 12 | 32 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 12 | 32 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 12 | 32 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 12 | 32 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 12 | 32 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 12 | 32 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 12 | 32 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 12 | 32 | 0 |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 13 | 31 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 13 | 31 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 13 | 31 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 13 | 31 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 13 | 31 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 13 | 31 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 13 | 31 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 13 | 31 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 13 | 31 | 0 |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 14 | 30 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 14 | 30 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 14 | 30 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 14 | 30 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 14 | 30 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 14 | 30 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 14 | 30 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 14 | 30 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 14 | 30 | 0 |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 15 | 29 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 15 | 29 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 15 | 29 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 15 | 29 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 15 | 29 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 15 | 29 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 15 | 29 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 15 | 29 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 15 | 29 | 0 |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 16 | 28 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 16 | 28 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 16 | 28 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 16 | 28 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 16 | 28 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 16 | 28 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 16 | 28 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 16 | 28 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 16 | 28 | 0 |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 17 | 27 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 17 | 27 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 17 | 27 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 17 | 27 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 17 | 27 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 17 | 27 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 17 | 27 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 17 | 27 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 17 | 27 | 0 |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 18 | 26 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 18 | 26 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 18 | 26 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 18 | 26 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 18 | 26 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 18 | 26 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 18 | 26 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 18 | 26 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 18 | 26 | 0 |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 19 | 25 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 19 | 25 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 19 | 25 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 19 | 25 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 19 | 25 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 19 | 25 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 19 | 25 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 19 | 25 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 19 | 25 | 0 |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 20 | 24 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 20 | 24 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 20 | 24 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 20 | 24 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 20 | 24 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 20 | 24 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 20 | 24 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 20 | 24 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 20 | 24 | 0 |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 21 | 23 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 21 | 23 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 21 | 23 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 21 | 23 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 21 | 23 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 21 | 23 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 21 | 23 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 21 | 23 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 21 | 23 | 0 |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 22 | 22 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 22 | 22 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 22 | 22 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 22 | 22 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 22 | 22 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 22 | 22 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 22 | 22 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1

## Idiomas (hidden)
1 | Español | English | Française | Italiano | Deutsch | Português
Tablero KANBAN | Tablero KANBAN | KANBAN board | Tableau KANBAN | Scheda KANBAN | KANBAN-Tafel | Quadro KANBAN
Idioma | Idioma | Language | langage | Lingua | Sprache | Linguagem
AVISO: | AVISO: | WARNING: | AVERTISSEMENT: | AVVERTIMENTO: | WARNUNG: | AVISO:
Es preciso traducir | Es preciso traducir | Need to translate | Il faut traduire | È necessario tradurre | Es ist notwendig zu übersetzen | É necessário traduzir
Estados y Criticidad | Estados y Criticidad | Status and Criticality | États et Criticité | Stati e Criticità | Zustände und Kritikalität | Estados e Criticidade
Estados | Estados | Status | État | Stati | Zustand | Estados
Criticidad | Criticidad | Criticality | Criticité | Criticità | Kritisch | Criticidade
Miembros del equipo | Miembros del equipo | Team members | Membres de l'équipe | Membri del team | Teammitglieder | Membros da equipe
Estado final | Estado final | Final status | État final | Stato finale | Endgültiger Zustand | Estado final
Nombre archivo en Excel para la Web | Nombre archivo en Excel para la Web | File name in Excel for the web | Nom du fichier dans Excel pour le Web | Nome del file in Excel per il Web | Dateiname in Excel für das Web | Nome do arquivo no Excel para a Web
Tarea | Tarea | Task | Tâche | Compito | Aufgabe | Tarefa
Descripción | Descripción | Description | Description | Descrizione | Beschreibung | Descrição
Inicio | Inicio | Start | Début | Iniziale | Start | Começar
Previsto | Previsto | Planned | Prévue | Prevista | Bereitgestellt | Planejado
Final | Final | Final | Finale | Finale | Finale | Final
Duración | Duración | Duration | Durée | Durata | Dauer | Duração
Retraso | Retraso | Delay | Retard | Ritardo | Verzögerung | Atraso
Asignado | Asignado | Assigned | Assignée | Assegnato | Zugewiesen | Atribuído
Filtro | Filtro | Filter | Filtre | Filtro | Filter | Filtro
Celda | Celda | Cell | Cellule | Cellula | Zelle | Célula
Tarjetas con | Tarjetas con | Cards with | Cartes avec | Carte con | Karten mit | Cartões com
líneas | líneas | lines | lignes | linee | Lin. | linhas
tareas asignadas a | tareas asignadas a | tasks assigned to | tâches assignées à | compiti assegnati a | zugewiesenen Aufgaben | tarefas atribuídas a
Con criticidad | Con criticidad | With criticality | Avec criticité | Con criticità | Mit Kritikalität | com criticidade
Con inicio desde | Con inicio desde | Starting from | A partir de | A partire da | Ausgehend von | Começando de
Con el texto | Con el texto | With the text | Avec le texte | Con il testo | Mit dem Text | Com o texto
Con un retraso > | Con un retraso > | With a delay > | Avec du retard > | Con un ritardo > | Mit Verzögerung > | Com um atraso >
días | días | days | jours | giorni | Tage | dias
Orden en tarjetas | Orden en tarjetas | Order on cards | Ordre sur cartes | Ordine sulle carte | Ordnung auf den Karten | Ordem nos cartões
Cambiar números del 2 al 8 | Cambiar números del 2 al 8 | Change numbers from 2 to 8 | Changez les chiffres de 2 à 8 | Cambia i numeri da 2 a 8 | Zahlen von 2 auf 8 ändern | Mude os números de 2 para 8
No duplicar los números | No duplicar los números | Do not duplicate numbers | Ne doublez pas les chiffres | Non duplicare i numeri | Zahlen nicht duplizieren | Não duplique números
Con una duración > | Con una duración > | With a duration > | Avec une durée > | Con una durata > | Mit einer Dauer > | Com uma duração >